|  |  |
| --- | --- |
| **Zatwierdzam** Data: 30.09.2020  mgr farm. Zofia Gardecka |  |
| Śląski Wojewódzki Inspektor  Farmaceutyczny w Katowicach |  |

**PLAN DZIAŁANIA**

**na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym   
w Katowicach**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, ze zm.) ustala się następujący plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Planowane działanie | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza zadań / działań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach oraz ich odbiorców w kontekście dostępności | Rozpoznanie tematu „szczególnych potrzeb” niektórych osób – zapoznanie się z dostępnymi opracowaniami i wytycznymi, w tym z programem „Dostępność Plus”.  Przeanalizowanie zadań inspektoratu z uwzględnieniem odbiorców podejmowanych działań (ich praw i obowiązków) pod kątem wymogów zapewniania dostępności wszystkim zainteresowanym, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami. | 31.10.2020 |
|  | Analiza funkcjonującej dostępności siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach oraz Sekcji w Bielsku-Białej pod kątem wymogów ustawy | Analiza trzech obszarów dostępności:   * architektonicznego, * cyfrowego (dostępność strony internetowej, BIP), * informacyjno-komunikacyjnego,   z uwzględnieniem mogących wystąpić szczególnych potrzeb interesantów. | 30.11.2020 |
|  | Monitorowanie podjętych działań w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej | Dostosowanie strony Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego do wymogów dostępności – aktualizacja BIP-u z wersji 3.0 do 4.15. | W trakcie  Bieżące monitorowanie |
|  | Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy opracowanie możliwych działań na rzecz poprawy dostępności, jeśli konieczne | Współpraca z właścicielami budynków, w których mieszczą się biura inspekcji (Katowice i Bielsko-Biała), pod kątem możliwości dostosowania obiektów do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jeśli brak dostosowania. Wystosowanie pisma dot. planowanych działań w zakresie dostępności celem zaplanowania dalszego postępowania. | Pismo do 20.12.2020;  Bieżące monitorowanie |
|  | Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości spełnienia minimalnych wymagań dostępności ze względów prawnych lub technicznych | Rozpoznanie możliwości, wdrożenie lub modernizacja dostępu alternatywnego w obszarze architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym (wsparcie techniczne w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). | 31.01.2021 |
|  | Raportowanie o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Sporządzenie raportu i przedłożenie do zatwierdzenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach.  Publikacja raportu na stronie internetowej.  Przekazanie raportu Wojewodzie Śląskiemu. | 31.03.2021 |
|  | Aktualizacja informacji na temat dostępności | Przegląd i aktualizacji deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie inspektoratu z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w tym zakresie. | 31.03.2021 |
|  | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności | Współpraca z właścicielami budynków, w których mieszczą się biura inspektoratu, współpraca z pracownikami. Śledzenie dostępnych informacji w tym zakresie. | Cały okres |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Analiza podjętych działań i zastosowanych rozwiązań zapewnienia dostępności na podstawie realnych sytuacji, jeżeli wystąpią –wykorzystanie istniejących rozwiązań przez osoby ze szczególnymi potrzebami. | Cały okres |

Za koordynację wdrożenia powyższego planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach odpowiada koordynator do spraw dostępności.

*Sporządziła:*

Katarzyna Bojdys

inspektor

Koordynator ds. dostępności